## Seguimiento
Seguimiento de Casos de Uso
|  |  | Porcentaje por encima o debajo para indicar: | 25%
[5 empty] | en horas | en días
Caso de Uso | Nombre CU | Asignado a | Inicio | Fin | Trabajo | Duración
CU 1 | Ingresar usuario | Diego Madariaga | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 504 | 21
CU 2 | Ingresar piloto | Celso Lagos | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 504 | 21
CU 3 | Ingresar licencias piloto | Celso Lagos | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 504 | 21
CU 4 | Ingresar aeronave | Jordan Donoso | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 504 | 21
CU 5 | Ingresar componentes | Bastian Lillo | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 504 | 21
CU 6 | Ingresar vuelo | Diego Silva | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 504 | 21
CU 7 | Ingresar mantenimiento | Jordan Donoso; Bastian Lillo; Diego Silva | 2016-11-23 | 2016-12-12 | 456 | 19
CU 8 | Consultar horas de vuelo | Celso Lagos; Diego Madariaga | 2016-11-23 | 2016-12-12 | 456 | 19
CU 9 | Mostrar aeronaves en mantenimiento | Celso Lagos; Diego Madariaga | 2016-11-23 | 2016-12-12 | 456 | 19
CU 10 | Generar reporte de mantenimiento | Bastián Lillo; Diego Silva; Jordan Donoso | 2016-11-23 | 2016-12-12 | 456 | 19
CONFIGURACIÓN

## Configuración
Configuración
| Nombre CU | Empleado | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 5 | Semana 6 | Semana 7 | Semana 8 | Semana 9 | Semana 10
| Ingresar usuario | Diego Madariaga | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100%
| Ingresar piloto | Celso Lagos | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100%
| Ingresar licencias piloto | Celso Lagos | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100%
| Ingresar aeronave | Jordan Donoso | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100%
| Ingresar componentes | Bastian Lillo | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100%
| Ingresar vuelo | Diego Silva | 0% | 0% | 25% | 25% | 50% | 50% | 75% | 75% | 100%
| Ingresar mantenimiento | Jordan Donoso; Bastian Lillo; Diego Silva | 25% | 50% | 75% | 100%
| Consultar horas de vuelo | Celso Lagos; Diego Madariaga | 50% | 100% | 100% | 100%
| Mostrar aeronaves en mantenimiento | Celso Lagos; Diego Madariaga | 0% | 0% | 50% | 100%
| Generar reporte de mantenimiento | Bastián Lillo; Diego Silva; Jordan Donoso | 50% | 100% | 100% | 100%
PROYECTOS