## Método de Estimación Puntos CU
Estimación de esfuerzo
Fecha: 30-08-2016 | Puntos de casos de uso
Autor: Diego Silva A.
Version: 1.0
Tipo de actor | Descripción | Complejidad | Número | Valor | Comentario
Simple | Otro sistema que interactúa con el sistema a desarrollar mediante una interfaz de programación (API). | 1 | 0 | 0 | Ver la hoja de Actores.
Intermedio | Otro sistema interactuando a través de un protocolo (ej. TCP/IP) o una persona interactuando a través de una interfaz en modo texto | 2 | 0 | 0
Complejo | Una persona que interactúa con el sistema mediante una interfaz gráfica (GUI). | 3 | 4 | 12
Total (UAW) |  |  |  | 12
Tipo de caso de uso basado en transacciones | Descripción | Complejidad | Número | Valor | Comentario
Simple | 3 transacciones o menos | 5 | 3 | 15 | Ver la hoja de Casos de uso.
Intermedio | 4 a 7 transacciones | 10 | 6 | 60
Complejo | Más de 7 transacciones | 15 | 1 | 15
Total (UUCW) |  |  |  | 90
Puntos de caso de uso no ajustados (UUCP) |  |  |  | 102
Factores de complejidad técnica | Descripción | Complejidad | Número | Valor | Razón | Escala de asignación
T1: Sistema distribuido | La arquitectura de la solución puede ser centralizada o cliente servidor, o puede ser distribuido (como N-CAPAS) o multi-nivel. | 2 | 3 | 6 |  | 0-2 = Irrelevante 3-4 = Medio 5 = Esencial
T2: Objetivos de performance o tiempo de respuesta | La velocidad de respuesta para los usuarios es un importante factor (y no trivial). Por ejemplo, si la carga del servidor se espera que sea muy baja, esto puede ser un factor trivial. | 1 | 3 | 3
T3: Eficiencia del usuario final | En la aplicación que se están desarrollando para optimizar la eficiencia del usuario, o simplemente la capacidad. | 1 | 1 | 1
T4: Procesamiento interno complejo | Hay mucha algorítmica de difícil trabajo para hacer y poner a prueba. | 1 | 2 | 2
T5: El código debe ser reutilizable | ¿Es pesada la reutilización de código? Código reutilización reduce la cantidad de esfuerzo necesario para implementar un proyecto. También reduce la cantidad de tiempo necesario para depurar un proyecto. Una función de biblioteca compartida puede ser reutilizada varias veces. | 1 | 2 | 2
T6: Facilidad de Instalación | ¿Es la facilidad de instalación para los usuarios finales un factor clave? Cuanto más alto sea el nivel de competencia de los usuarios, menor es el número. | 0.5 | 3 | 1.5
T7: Facilidad de uso | ¿Es la facilidad de uso uno de los principales criterios para la aceptación? Cuanto mayor es la importancia de la facilidad de uso, mayor es el número. | 0.5 | 4 | 2
T8: Portabilidad | ¿Se requiere soportar multi-plataforma? Múltiples tipos de plataformas tienen que ser soportadas. | 2 | 4 | 8
T9: Facilidad de cambio | ¿El cliente requerirá la capacidad de cambiar o personalizar la aplicación en el futuro? Cuanto más cambio / adaptación que se requiere en el futuro, mayor es el valor. | 1 | 4 | 4
T10: Concurrencia. | ¿Va a tener para hacer frente a la base de datos de bloqueo y otras cuestiones de concurrencia? Mientras mayor atención tiene que tener la solución a los conflictos en los datos o aplicación, se más alto es el valor. | 1 | 1 | 1
T11: Incluye objetivos especiales de seguridad | ¿Pueden las soluciones de seguridad se apalancadas, o código personalizado debe ser desarrollado? Se acostumbra que incluir seguridad significa mayor trabajo por hacer. | 1 | 1 | 1
T12: Provee acceso directo a terceras partes | ¿La aplicación requiere el uso de controles o bibliotecas de terceros? Al igual que códigos reutilizables, el código de terceros puede reducir el esfuerzo necesario para implementar una solución. | 1 | 1 | 1
T13: Se requiere facilidades especiales de entrenamiento a usuario | ¿Cuánto cuesta la formación de los usuarios que se requiere? La aplicación es compleja, o el apoyo a actividades complejas? | 1 | 3 | 3
Total (TFactor) |  |  |  | 35.5
Factor de complejidad técnica (TCF) | .06 + (.01 * TFactor) |  |  | 0.955
Factores ambientales | Descripción | Complejidad | Número | Valor | Razón | Escala de asignación
E1: Familiaridad con el modelo de proyecto utilizado |  | 1.5 | 4 | 6 |  | 0 = Inexperto 3 = Media 5 = Experto
E2: Experiencia en la aplicación |  | 0.5 | 4 | 2
E3: Experiencia en orientación a objetos |  | 1 | 4 | 4
E4: Capacidad del analista líder |  | 0.5 | 4 | 2
E5: Motivación |  | 1 | 3 | 3 |  | 0 = Nada 3 = Media 5 = Alta
E6: Estabilidad de los requerimientos |  | 2 | 4 | 8 |  | 0 = Extremadamente inestable 5 = No cambian
E7: Jornada laboral del personal |  | -1 | 1 | -1 |  | 0 = Tiempo parcial 5 = Tiempo completo
E8: Dificultad del lenguaje de programación |  | -1 | 3 | -3 |  | 0 = Fácil 3 = Medio 5 = Difícil
Total (EFactor) |  |  |  | 21 |  | Nivel (CF)
Factor de factores ambientales (EF) | 1.4 + (-0.03 * EFactor) |  |  | 0.77 |  | 4
Puntos de casos de uso ajustados | UCP = UUCP x TCF x EF |  |  | 75.0057
Horas-hombre por punto de caso de uso | CF = 20 ¦ 28 ¦ 30 |  |  | 28
Esfuerzo estimado en horas-hombre | E = UCP x CF |  |  | 2100.1596
Integrantes | I |  |  | 5
Horas de jornada laboral | J |  |  | 8
Horas por integrante | H = E / J |  |  | 420
Días por integrante | D = E / J / I |  |  | 52

## Actores
| Numero | Tipo | Valor | Nombre
| 1 | Complejo | 3 | Administrador
| 2 | Complejo | 3 | Operador
| 3 | Complejo | 3 | Piloto
| 4 | Complejo | 3 | Consultor
Total | 4 |  | 12

## Casos de uso
| Numero | Tipo | Valor | Nombre | Descripcion
| 1 | Intermedio | 10 | Ingresar usuario | Funcionalidad de gestión de usuarios dentro de la base de datos.
| 2 | Intermedio | 10 | Ingresar piloto | Funcionalidad de gestión de pilotos dentro de la base de datos.
| 3 | Intermedio | 10 | Ingresar licencia | Funcionalidad de gestión de licencias de los pilotos dentro de la base de datos.
| 4 | Intermedio | 10 | Ingresar aeronave | Funcionalidad de gestión de aeronaves dentro de la base de datos.
| 5 | Intermedio | 10 | Ingresar componentes | Funcionalidad de gestión de componentes de las aeronaves dentro de la base de datos.
| 6 | Intermedio | 10 | Ingresar vuelo | Funcionalidad de gestión de vuelos dentro de la base de datos.
| 7 | Complejo | 15 | ingresar mantenimiento | Funcionalidad que gestiona los mantenimientos dentro de la base de datos y ve el cumplimiento de las normas de mantención de los componentes.
| 8 | Simple | 5 | consultar horas de vuelo | Funcionalidad que permite ver las horas de vuelos asociadas a los pilotos, licencias, aeronaves y componentes.
| 9 | Simple | 5 | consultar mantenimientos realizados | Funcionalidad que permite ver los mantenimientos ya realizados.
| 10 | Simple | 5 | consultar plan de mantenimientos | Funcionalidad que permite ver el plan que se está realizando en un mantenimiento.
Total | 10 |  | 90