## Registro de Riesgos
Listado de Riesgos: Gestión de Riesgos en Proyectos
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Nro. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Fecha de Identificación | Categoría de Riesgo | Objetivo de proyecto afectado |  |  |  | Tipo de Impacto |  | Probabilidad | Valoración de Impacto |  |  |  | Probabilidad por Impacto |  |  |  | Valoración Global del Riesgo | Prioridad | Dueño (Owner) | Responsable | Plan de Respuesta predeterminado | Estrategia de Respuesta adaptada | Plan de Respuesta adaptado | Riesgo Residual (Secundario) | ¿Riesgo Activado? | Fecha de Activación
[6 empty] | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Directo | Indirecto |  | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad
1 | Pérdida de personal clave | Retraso en la planificacion del proyecto | Desvinculación de un integrante del equipo | 2016-08-19 | Equipo de Proyecto | X | X | X | X | X |  | 10% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 95% | 80% | 50% | 0.81 | Alta | Jefe de proyecto | Jefe de proyecto |  | Aceptar | Se asignara el trabajo y rol de la persona a los restantes integrantes, ademas se debe verificar que suba entregables semana a semana.
2 | Retrazos en la planificacion | Problemas con el cliente. | Mala estimacion del alcance del proyecto | 2016-08-19 | Cliente | X | X | X |  | X |  | 50% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 100% | 30% | 0% | 0.8 | Alta | Jefe de proyecto | Jefe de proyecto |  | Evitar | Definir margen de tiempo en caso de algún retraso en el proyecto
3 | Cambios en el proyecto | Retraso en la planificacion general del proyecto | Disconformidad del cliente | 2016-08-19 | Clientes |  | X | X |  |  | X | 25% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0.8 | Alta | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Mitigar | Generar una buena toma de requerimientos, describir detalladamente en la SRS y que sea firmada por el cliente.
4 | Trabajos no programados | Retraso en la planificacion general del proyecto | Errores en la planificacion | 2016-08-19 | Equipo de Proyecto | X | X |  |  |  | X | 20% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0.2% | 20% | 0% | 15% | 0.1752 | Baja | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Evitar | Corroborar documentación de requisitos para evitar trabajos no programados
5 | Condiciones adversas extremas | Problemas con el cliente y problemas en la empresa | Pais sismico y con actividad volcanica | 2016-08-19 | Economico |  | X | X |  | X |  | 10% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 50% | 20% | 0% | 0.4 | Media | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Aceptar | Contratacion de seguros empresariales.
6 | Interfas inapropiadas | Problemas con el cliente. | No confirmar con el cliente los bocetos de interfaz | 2016-08-19 | Cliente |  | X | X | X | X |  | 5% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 20% | 0% | 40% | 0.6 | Media | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Evitar | Presentar previamente bocetos de interfaz al cliente y realizar estudio de mercado al respecto
7 | Accidentes | Problemas con los artefactos asignados | Accidente de un integrante | 2016-08-19 | Equipo de proyecto |  | X | X |  | X |  | 5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 10% | 0.05% | 20% | 0.1 | Baja | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Aceptar | Se generaran conferencias con el equipo de trabajo via web para analizar y verificar los avances esperados

## Parámetros
Listado de Riesgos: Parámetros de Valoración Global y Prioridad
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Parámetro | Valor
Valoración Global del Riesgo | Ponderación Alcance | 0.1
| Ponderación Tiempo | 0.8
| Ponderación Costo | 0
| Ponderación Calidad | 0.1
Prioridad | Umbral Prioridad Baja | 0
| Umbral Prioridad Media | 0.4
| Umbral Prioridad Alta | 0.7

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Nro. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Fecha de Identificación | La Fecha (en formato dd/mm/aaaa) en que fue identificado el riesgo por primera vez en el proceso de Gestión de Riesgos. Los riesgos deben identificarse en las etapas de inicio y planeación, que debe ser antes que estos ocurran durante la ejecución.
#REF! | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Objetivo de proyecto afectado | Se marca con una X el objetivo de proyecto afectado entre las siguientes opciones: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. El efecto puede ser adverso si el riesgo es de tipo amenaza (según columna "Tipo") o puede ser positivo si se trata de un riesgo de tipo "Oportunidad".
Tipo de Impacto | Se marca con una X si el evento de riesgo tiene impacto "Directo" o "Indirecto" sobre el objetivo de proyecto afectado. Impacto directo se refiere a cuando el efecto es inmediato y directamente vinculado con el evento, mientras que los efectos indirectos pueden manifestarse tardíamente o en otras áreas del proyecto.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) estableciendo un valor que va del 0 al 1 o de forma porcentual (0% si no existe probabilidad de ocurrencia a 100% si la probabilidad es máxima).
Valoración de Impacto | Se valora el impacto del riesgo para cada uno de los siguientes objetivos de proyecto: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. Para cada uno se asigna un valor e una escala del 0 al 1, 0 siendo mínimo impacto y 1 máximo impacto. Este valor se asigna de forma cualitativa, con base en el juicio experto de los participantes en la evaluación de los riesgos.
Probabilidad por Impacto | Utilizando matrices de probabilidad e impacto se determina la valoración probabilidad e impacto para cada objetivo de proyecto, es decir Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. La Matriz de probabilidad e impacto no está incluida en otra plantilla. Una alternativa frente a la matriz de probabilidad e impacto es realizar la multiplicación de la probabilidad por el impacto en cada objetivo. En esta plantilla, la formula está registrada de esta forma.
Valoración Global del Riesgo | Se calcula a partir de las valoraciones de Probabilidad por Impacto de cada objetivo de Proyecto, aplicando una ponderación que se basa en que objetivo es más importante para cada proyecto. En esta plantilla, el cálculo de la valoración global posee una fórmula que puede parametrizarse en la hoja "Parámetros". Una vez valorados, puede ordenarse del mayor a menor para establecer las prioridades. Asimismo, puede establecerse un umbral para riesgos que no requerirán acción y registrarlos en la lista de observación.
Prioridad | El nivel de prioridad puede asignarse a partir de la valoración global, utilizando umbrales para asignarles prioridad Alta, Media y Baja. Por ejemplo, riesgos con más de 0,4 de valoración podrían tener prioridad alta. En la plantilla el cálculo de la Prioridad esta asociado a una formula a partir de la valoración global, y los umbrales pueden ser configurados en la hoja "parámetros".
Dueño (Owner) | Persona o grupo gerencial que es responsable de asegurar que la probabilidad de ocurrencia e impactos sean minimizados, si se trata de amenazas, o maximizados, si se trata de oportunidad.
Responsable | Persona o grupo gerencia que por lo general puede ser el mismo dueño (owner), sin embargo, el dueño puede delegar esta tarea en otro responsable. Por ejemplo si un ejecutivo (Vicepresidente) es el dueño de un riesgo, este puede delegar la responsabilidad en uno de sus grupos gerenciales.
Plan de Respuesta predeterminado | Esta plantilla puede ser usada por una Gerencia de Gestión de Riesgos para definir un catalogo de Riesgos predeterminados, para distribuirlo a todos los equipos de proyecto. La columna se utiliza para definir un Plan de Respuesta Predeterminado o Recomendado. El equipo de Proyecto entonces decidirá cuales riesgos incluidos en el catalogo existen en su proyecto, utilizando las columnas "Estrategia de Respuesta" y "Plan de Respuestas adaptado" (descritas a continuación), en caso que el Plan Recomendado requiera adaptación a la situación especifica.
Estrategia de Respuesta adaptada | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Respuesta adaptado | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.
Riesgo Residual (Secundario) | En los casos que se toman acciones de mitigación o transferencia de un riesgo u oportunidad, pueden surgir riesgos secundarios de esta forma de hacer el trabajo. Estos riesgos también deben ser evaluados o valorados y agregados al listado de riesgo en sus propios renglones. Utilice columna para hacer referencia (usando número de referencia) a estos riesgos en el mismo listado.
¿Riesgo Activado? | Se marca con una X si el riesgo anticipado en la etapa de inicio y planeación ha ocurrido durante el proyecto. Esto aplica sólo para los riesgos no mitigados, durante la fase de planeación.
Fecha de Activación | La Fecha (en formato dd/mm/aaaa) en que un riesgo previamente identificado desencadeno en un evento. Si se aplicó una adecuada gestión de riesgos del proyecto, la fecha de activación debería ser mucho después que la fecha de identificación.