## Registro de Riesgos
Lista de Riesgos | [9 empty] | Version 1.3
Fecha: 24-09-2016
Nro. | Descripción del problema | Riesgo | Causas Raíz | Fecha de Identificación | Categoría de Riesgo | Objetivo de proyecto afectado |  |  |  | Tipo de Impacto |  | Probabilidad | Valoración de Impacto |  |  |  | Probabilidad por Impacto |  |  |  | Valoración Global del Riesgo | Prioridad | Dueño | Responsable | Plan de Respuesta predeterminado | Estrategia de Respuesta | Plan de Mitigacion | Riesgo Residual (Secundario) | Plan de Contingencia | ¿Riesgo Activado? | Fecha de Activación
[6 empty] | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Directo | Indirecto |  | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad | Alcance | Tiempo | Costo | Calidad
1 | Pérdida de personal clave | Retraso en la planificación del proyecto | Desvinculación de algún integrante del equipo | 2016-08-19 | Equipo de proyecto |  | X | X | X | X |  | 10% | 0% | 1% | 1% | 1% | 0% | 95% | 80% | 50% | 0.81 | Alta | Jefe de proyecto | Jefe de proyecto |  | Aceptar | Comunicación continua con los integrantes del proyecto, además se debe verificar que los documentos sean entregados semana a semana |  | Se asignará el trabajo de la persona a los integrantes del equipo de proyecto
2 | Retrasos en la planificación | Problemas con el cliente | Mala estimación del alcance del proyecto | 2016-08-19 | Cliente |  | X | X |  | X |  | 50% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 100% | 30% | 0% | 0.8 | Alta | Jefe de proyecto | Jefe de proyecto |  | Evitar | Definir un margen de tiempo en caso de algún retraso en el proyecto |  | Utilizar el margen de tiempo ya planificado para gestionar los atrasos del proyecto
3 | Problemas con el alcance del proyecto | Retraso en la planificacion general del proyecto | Disconformidad del cliente | 2016-08-19 | Cliente |  | X | X |  |  | X | 25% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 100% | 50% | 0% | 0.8 | Alta | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Mitigar | Generar una buena toma de requerimientos, describiéndola detalladamente en la SRS, y que sea firmada y aprobada por el cliente |  | Generar reuniones urgentes con el equipo de proyecto, en el cual se reevaluaran los artefactos y documentos afectados | X | 2016-09-02
4 | Trabajos no programados | Retraso en la planificación general del proyecto | Errores en la planificación | 2016-08-19 | Equipo de proyecto | X | X |  |  |  | X | 20% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0.2% | 20% | 15% | 15% | 0.1752 | Baja | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Evitar | Corroborar la documentación de requisitos para evitar trabajos no programados |  | Aumentar las horas de trabajo para cumplir con los plazos estipulados
5 | Condiciones adversas extremas | Problemas con el cliente y problemas en la empresa | País sísmico y con actividad volcánica | 2016-08-19 | Económico |  | X | X |  | X |  | 5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 50% | 20% | 0% | 0.4 | Media | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Aceptar | Todos los integrantes del proyecto manejan la informacion personal de los demas integrantes para generar canales de comunicación. |  | Utilizar canales de comunicación y generar reuniones para apoyar y promover las actividades del proyecto
6 | Interfaces inapropiadas | Problemas con el cliente | Desacuerdo con el cliente con los bocetos de las interfaces | 2016-08-19 | Cliente |  | X | X | X | X |  | 15% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 20% | 0% | 40% | 0.2 | Media | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Evitar | Presentar previamente bocetos de interfaz al cliente y realizar un estudio de mercado al respecto |  | Generar una solicitud de cambios previamente aprobada por el jefe de proyecto
7 | Accidentes | Problemas con los artefactos asignados | Accidente de un integrante | 2016-08-19 | Equipo de proyecto |  | X | X |  | X |  | 5% | 0% | 1% | 1% | 0% | 0% | 70% | 0.05% | 0% | 0.56 | Media | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Aceptar | Tener autocuidado, prestar atencion en la via publica y a las señales de transito, utilizar los 5 sentidos |  | Avisar al cliente el suseso, apoyar al afectado entre todos los integrantes del equipo de proyecto
8 | Problemas con los roles | Un integrante del equipo del proyecto no realiza las actividades designadas por inexperiencia | Falta de conocimiento | 2016-08-23 | Equipo de proyecto |  | X |  | X | X |  | 25% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 10% | 0% | 20% | 0.1 | Baja | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Mitigar | Conocer con tiempo las tareas que debe realizar para documentarse lo antes posible sobre rol y aporyarse en el equipo de trabajo |  | Realizar una autocrítica personal y pedir ayuda a los integrantes del equipo de proyecto
9 | Problema con adquisicion de Host | Problemas al conseguir un Host con las caracteristicas necesarias para el proyecto | Utilizar motor de base de datos Oracle | 2016-08-30 | Equipo de proyecto, Cliente | X |  | X |  |  | X | 20% | 1% | 1% | 1% | 0% | 25% | 0% | 15% | 0% | 0.025 | Media | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Mitigar | Comenzar a buscar distintos servicios para este problema. |  | Contratar el servicio más conocido y con mayor reputacion
10 | Dificultades en la integración | Dificultades en la integración de sistemas | Desconocimiento al integrar servicios web, archivos planos o mensajería asíncrona | 2016-08-30 | Equipo de proyecto | X |  |  |  |  | X | 40% | 1% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0.025 | Media | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Mitigar | Buscar un framework que ayude a la integracion de los sistemas |  | Generar una reunión urgente con el equipo de proyecto, para solucionar el problema inmediatamente
11 | Dependencia de otro rol | Depender de otros entregables | Problemas con los entregables al necesitar un archivo previo para su realización | 2016-08-30 | Equipo de proyecto |  | X |  | X | X |  | 60% | 0% | 1% | 0% | 1% | 0% | 55% | 0% | 60% | 0.5 | Media | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Mitigar | Generar comunicación continua y de forma privada para informar la situacion tanto al rol involucrado como al jefe de proyecto |  | Generar una reunión urgente con el equipo de proyecto, para solucionar el generar una solución inmediata
12 | Retrasos en el desarrollo | Retrasos en el desarrollo de los casos de uso | Demora en la programación de los casos de uso escogidos en esta iteración | 2016-09-20 | Equipo de proyecto | X | X |  | X | X |  | 60% |  |  |  |  | 30% | 80% | 30% | 40% | 0.71 | Alta | Jefe de proyecto | Equipo de proyecto |  | Mitigar | Realizar todas las tareas establecidas en la Carta Gantt |  | Se utilizará una semana adicional para terminar el desarrollo de los casos de uso

## Parámetros
Listado de Riesgos: Parámetros de Valoración Global y Prioridad
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Parámetro | Valor
Valoración Global del Riesgo | Ponderación Alcance | 0.1
| Ponderación Tiempo | 0.8
| Ponderación Costo | 0
| Ponderación Calidad | 0.1
Prioridad | Umbral Prioridad Baja | 0
| Umbral Prioridad Media | 0.4
| Umbral Prioridad Alta | 0.7

## Instructivo
Listado de Riesgos: Instructivo
Elaborado por: www.pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Nro. | Numeración del riesgo según formato acordado, permite hacer referencia al riesgo por su número.
Descripción del problema | Describe las causas inmediatas (directas) que dan origen a la incertidumbre asociada con el riesgo.
Riesgo | Se expresa en términos del objetivo de proyecto que podría verse afectado, que son: Alcance, Cronograma, Costo y Calidad. Por ejemplo: Retraso en el cronograma, Costos mayores a los esperados, Alcance no aceptado por el cliente, fallos de calidad inaceptables, entre otros.
Causas Raíz | Se documenta con base en la investigación detallada del problema, identificando la causa que dio origen. Para identificar causas raíz se pueden utilizar métodos como la técnica de los 5 porqués que viene de la manufactura esbelta (Lean Manufacturing), ó la determinación de causas y efectos por medio de diagramas (Espina de pescado).
Fecha de Identificación | La Fecha (en formato dd/mm/aaaa) en que fue identificado el riesgo por primera vez en el proceso de Gestión de Riesgos. Los riesgos deben identificarse en las etapas de inicio y planeación, que debe ser antes que estos ocurran durante la ejecución.
#REF! | Se marca con una X si el riesgo tiene un efecto adverso sobre el objetivo de proyecto (amenaza) o si tiene un efecto positivo (oportunidad).
Categoría de Riesgo | Categorías en las que se clasificaran los riesgos, según el catalogo de riesgos definido por la organización, por ejemplo, estos pueden ser: Económicos, Políticos, Clientes, Proveedores, Equipo de trabajo, tecnología, entornos (ambientes), entre otros.
Objetivo de proyecto afectado | Se marca con una X el objetivo de proyecto afectado entre las siguientes opciones: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. El efecto puede ser adverso si el riesgo es de tipo amenaza (según columna "Tipo") o puede ser positivo si se trata de un riesgo de tipo "Oportunidad".
Tipo de Impacto | Se marca con una X si el evento de riesgo tiene impacto "Directo" o "Indirecto" sobre el objetivo de proyecto afectado. Impacto directo se refiere a cuando el efecto es inmediato y directamente vinculado con el evento, mientras que los efectos indirectos pueden manifestarse tardíamente o en otras áreas del proyecto.
Probabilidad | Se determina de forma cualitativa (con base en juicio experto) estableciendo un valor que va del 0 al 1 o de forma porcentual (0% si no existe probabilidad de ocurrencia a 100% si la probabilidad es máxima).
Valoración de Impacto | Se valora el impacto del riesgo para cada uno de los siguientes objetivos de proyecto: Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. Para cada uno se asigna un valor e una escala del 0 al 1, 0 siendo mínimo impacto y 1 máximo impacto. Este valor se asigna de forma cualitativa, con base en el juicio experto de los participantes en la evaluación de los riesgos.
Probabilidad por Impacto | Utilizando matrices de probabilidad e impacto se determina la valoración probabilidad e impacto para cada objetivo de proyecto, es decir Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. La Matriz de probabilidad e impacto no está incluida en otra plantilla. Una alternativa frente a la matriz de probabilidad e impacto es realizar la multiplicación de la probabilidad por el impacto en cada objetivo. En esta plantilla, la formula está registrada de esta forma.
Valoración Global del Riesgo | Se calcula a partir de las valoraciones de Probabilidad por Impacto de cada objetivo de Proyecto, aplicando una ponderación que se basa en que objetivo es más importante para cada proyecto. En esta plantilla, el cálculo de la valoración global posee una fórmula que puede parametrizarse en la hoja "Parámetros". Una vez valorados, puede ordenarse del mayor a menor para establecer las prioridades. Asimismo, puede establecerse un umbral para riesgos que no requerirán acción y registrarlos en la lista de observación.
Prioridad | El nivel de prioridad puede asignarse a partir de la valoración global, utilizando umbrales para asignarles prioridad Alta, Media y Baja. Por ejemplo, riesgos con más de 0,4 de valoración podrían tener prioridad alta. En la plantilla el cálculo de la Prioridad esta asociado a una formula a partir de la valoración global, y los umbrales pueden ser configurados en la hoja "parámetros".
Dueño (Owner) | Persona o grupo gerencial que es responsable de asegurar que la probabilidad de ocurrencia e impactos sean minimizados, si se trata de amenazas, o maximizados, si se trata de oportunidad.
Responsable | Persona o grupo gerencia que por lo general puede ser el mismo dueño (owner), sin embargo, el dueño puede delegar esta tarea en otro responsable. Por ejemplo si un ejecutivo (Vicepresidente) es el dueño de un riesgo, este puede delegar la responsabilidad en uno de sus grupos gerenciales.
Plan de Respuesta predeterminado | Esta plantilla puede ser usada por una Gerencia de Gestión de Riesgos para definir un catalogo de Riesgos predeterminados, para distribuirlo a todos los equipos de proyecto. La columna se utiliza para definir un Plan de Respuesta Predeterminado o Recomendado. El equipo de Proyecto entonces decidirá cuales riesgos incluidos en el catalogo existen en su proyecto, utilizando las columnas "Estrategia de Respuesta" y "Plan de Respuestas adaptado" (descritas a continuación), en caso que el Plan Recomendado requiera adaptación a la situación especifica.
Estrategia de Respuesta | Indicar la estrategia del Plan de respuesta, según las siguientes opciones: - Para las amenazas: Evitar, Mitigar, Transferir o Aceptar. - Para las oportunidades: Explotar, Mejorar, Compartir o Aceptar.
Plan de Contingencia | Descripción de las acciones a tomar según la estrategia de respuesta seleccionada. Los planes de respuesta pueden implicar cambios en los procedimientos de trabajo, planificación de proyecto e inclusive decisiones de subcontratación con otros proveedores (en el caso de Transferir o Compartir). Si la estrategia seleccionada fue aceptar, el plan de respuesta se convierte en un plan de contingencia. En todos los casos deben evaluarse los riesgos residuales que permanecen después de la implementación de la respuesta.
Riesgo Residual (Secundario) | En los casos que se toman acciones de mitigación o transferencia de un riesgo u oportunidad, pueden surgir riesgos secundarios de esta forma de hacer el trabajo. Estos riesgos también deben ser evaluados o valorados y agregados al listado de riesgo en sus propios renglones. Utilice columna para hacer referencia (usando número de referencia) a estos riesgos en el mismo listado.
¿Riesgo Activado? | Se marca con una X si el riesgo anticipado en la etapa de inicio y planeación ha ocurrido durante el proyecto. Esto aplica sólo para los riesgos no mitigados, durante la fase de planeación.
Fecha de Activación | La Fecha (en formato dd/mm/aaaa) en que un riesgo previamente identificado desencadeno en un evento. Si se aplicó una adecuada gestión de riesgos del proyecto, la fecha de activación debería ser mucho después que la fecha de identificación.