## Seguimiento de proyecto
Seguimiento de Casos de Uso
|  |  | Porcentaje por encima o debajo para indicar: | 35%
[5 empty] | en horas | en días
Caso de Uso | Nombre CU | Asignado a | Inicio est. | Fin est. | Trabajo est. | Duración est. | EN BLANCO | Comienzo real | Fin real | Trabajo real | Duración real | Comentario Retraso
CU 1 | Ingresar usuario | Diego Madariaga | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 84 | 21 |  | 2016-09-28 | 2016-10-25 | 108 | 27 | Atraso con el login
CU 2 | Ingresar piloto | Celso Lagos | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 84 | 21 |  | 2016-09-28 | 2016-10-30 | 128 | 32 | retraso en modulo necesario
CU 3 | Ingresar licencias Piloto | Celso Lagos | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 84 | 21 |  | 2016-09-28 | 2016-10-28 | 120 | 30 | retraso en modulo necesario
CU 4 | Ingresar aeronave | Jordan Donoso | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 84 | 21 |  | 2016-09-28 | 2016-10-27 | 116 | 29 | problemas de integridad en consultas
CU 5 | Ingresar componentes | Bastian Lillo | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 84 | 21 |  | 2016-09-28 | 2016-10-30 | 128 | 32 | problemas de integridad en BD
CU 7 | Ingresar vuelo | Diego Silva | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 84 | 21 |  | 2016-09-28 | 2016-10-30 | 128 | 32 | Dificultad para integrar Procedure batch
CU 6 |  |  | 2016-09-26 | 2016-10-19 | 46 | 23 |  | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 84 | 21
CU 8 |  |  | 2016-09-26 | 2016-10-19 | 46 | 23 |  | 2016-09-28 | 2016-10-19 | 84 | 21
CONFIGURACIÓN

## Configuración
Configuración
| Nombre CU | Empleado
| Ingresar usuario | Diego Madariaga
| Ingresar piloto | Celso Lagos
| Ingresar licencias Piloto | Bastian Lillo
| Ingresar aeronave | Jordan Donoso
| Ingresar componentes | Diego Silva
Ingresar vuelo
PROYECTOS